## Sheet1
Sprint Alignment (Minor/Major) | Sprint 2
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri
| 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09
Open Box | 2024-01-22: Build (Dev & Test) / UAT Feedback; 2024-01-29: Build (Dev & Test) / UAT Feedback; 2024-02-05: Build (Dev & Test)
Hines Business Users | 2024-01-22: Sprint 1 UAT; 2024-01-29: Sprint 1 UAT; 2024-01-31: Last Item logged; 2024-02-01: Final Testing/Sign-off
Hines Salesforce Team | 2024-01-22: Support Dev & Test / UAT Feeback; 2024-01-29: Support Dev & Test / UAT Feeback; 2024-02-05: Support Dev & Test
UAT Deployments | 2024-02-06: Hines Team; 2024-02-07: Open Box Team
Prod Deployments - Releases
Client Meetings | 2024-01-22: Refinment; 2024-01-23: PM Meeting; 2024-01-25: Stand up; 2024-01-29: Refinment; 2024-01-30: PM Meeting; 2024-02-01: Stand up; 2024-02-05: Refinment; 2024-02-06: PM Meeting; 2024-02-08: Stand up; 2024-02-09: Demo / Planning
Internal Meetings exlc stand up | 2024-01-23: IAs; 2024-01-30: IAs; 2024-02-06: IAs Complete; 2024-02-08: Planning & Estimates; 2024-02-09: Retro