## BI Forecasting
|  |  |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10 | Sprint 11 | Sprint 12 | Sprint 13 | Sprint 14 | Sprint 15 | Sprint 16 | Sprint 17 | Sprint 18 | Sprint 19 | Sprint 20 | Sprint 21 | Sprint 22 | Sprint 23 | Sprint 24 | Sprint 25 | Sprint 26 | Sprint 27 | Sprint 28 | Sprint 29 | Sprint 30 | Sprint 31 | Sprint 32 | Sprint 33 | Sprint 34 | Sprint 35 | Sprint 36 | Sprint 37 | Sprint 38 | Sprint 39 | Sprint 40 | Sprint 41 | Sprint 42 | Sprint 43 | Sprint 44 | Sprint 45 | Sprint 46 | Sprint 47 | Sprint 48 | Sprint 49 | Sprint 50 | Sprint 51
Scheduling
Velocity
| Total Velocity Done |  |  | 61 | 136 | 207 | 252 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Release 1 |  |  | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252
| Total Backlog Size |  |  | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806
| Optimistic Forecast |  |  | 0 | 136 | 207 | 252 | 322 | 392 | 462 | 532 | 602 | 672 | 742 | 812 | 882 | 952 | 1022 | 1092 | 1162 | 1232 | 1302 | 1372 | 1442 | 1512 | 1582 | 1652 | 1722 | 1792 | 1862 | 1932 | 2002 | 2072 | 2142 | 2212 | 2282 | 2352 | 2422 | 2492 | 2562 | 2632 | 2702 | 2772 | 2842 | 2912 | 2982 | 3052 | 3122 | 3192 | 3262 | 3332 | 3402 | 3472 | 3542
| Likely Forecast |  |  | 0 | 136 | 207 | 252 | 315 | 378 | 441 | 504 | 567 | 630 | 693 | 756 | 819 | 882 | 945 | 1008 | 1071 | 1134 | 1197 | 1260 | 1323 | 1386 | 1449 | 1512 | 1575 | 1638 | 1701 | 1764 | 1827 | 1890 | 1953 | 2016 | 2079 | 2142 | 2205 | 2268 | 2331 | 2394 | 2457 | 2520 | 2583 | 2646 | 2709 | 2772 | 2835 | 2898 | 2961 | 3024 | 3087 | 3150 | 3213
| Pessimistic Forecast |  |  | 0 | 136 | 207 | 252 | 312 | 372 | 432 | 492 | 552 | 612 | 672 | 732 | 792 | 852 | 912 | 972 | 1032 | 1092 | 1152 | 1212 | 1272 | 1332 | 1392 | 1452 | 1512 | 1572 | 1632 | 1692 | 1752 | 1812 | 1872 | 1932 | 1992 | 2052 | 2112 | 2172 | 2232 | 2292 | 2352 | 2412 | 2472 | 2532 | 2592 | 2652 | 2712 | 2772 | 2832 | 2892 | 2952 | 3012 | 3072
Costing
| Team Sprint Cost (Actual) |  |  |  | 140000
| Cumulative Team Cost (Actual) |  |  | 0 | 140000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Cumulative Team Cost (Forecast) |  |  | 0 | 140000 | 288000 | 436000 | 584000 | 732000 | 880000 | 1028000 | 1176000 | 1324000 | 1472000 | 1620000 | 1768000 | 1916000 | 2064000 | 2212000 | 2360000 | 2508000 | 2656000 | 2804000 | 2952000 | 3100000 | 3248000 | 3396000 | 3544000 | 3692000 | 3840000 | 3988000 | 4136000 | 4284000 | 4432000 | 4580000 | 4728000 | 4876000 | 5024000 | 5172000 | 5320000 | 5468000 | 5616000 | 5764000 | 5912000 | 6060000 | 6208000 | 6356000 | 6504000 | 6652000 | 6800000 | 6948000 | 7096000 | 7244000 | 7392000
Team Metrics
Optimistic Velocity ( Best Velocity in last 3 sprints) | 70
Likely Velocity (Avg Velocity over last 3 sprints) | 63
Pessimistic Velocity (Worst Velocity in last 3 sprints) | 60
Team Costing | Hourly Rate | Allocation | Cost Per Sprint
PM/BI Consultant | 1850 | 100% | 148000
Total |  |  | 148000
61
75
71
45

## Sheet2
5
3
2
5
2
1
5
2
2
1
2
1
3
5
2
1
3
5
5