## Sheet2
|  | Sep |  |  | Oct |  |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  |  | Feb
|  | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 2024-01-22 | 2024-01-29
Sprint 1 |  | 2023-09-11: Sprint 1; 2023-12-18: Holiday Season
Sprint 1 UAT |  | 2023-10-02: 1 UAT
Sprint 2 |  | 2023-10-02: Sprint 2
Sprint 2 UAT |  | 2023-10-23: 2 UAT
Sprint 3 |  | 2023-10-23: Sprint 3
Sprint 3 UAT |  | 2023-11-13: 3 UAT
Sprint 4 |  | 2023-11-13: Sprint 4
End to End UAT |  | 2023-12-04: End-to-End UAT
Go Live |  | 2024-01-08: Go Live
| Expected Billing | 2023-10-02: 35100; 2023-11-06: 35100; 2023-12-04: 70200; 2024-01-01: 3600 | 3600 |  | 147600
|  | 2023-09-11: Sep; 2023-10-02: Oct; 2023-11-06: Nov; 2023-12-18: Dec | Jan
|  | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 2024-01-22 | 2024-01-29
| EoT | 2023-09-11: Sprint 1; 2023-12-18: Holiday Season
1 UAT
Sprint 2
2 UAT
Sprint 3
3 UAT
Sprint 4
End-to-End UAT
Go Live
| RSW | 2023-11-08: Sprint 1: 08 Nov to 28th Nov
UAT
Go Live & Prod Support