## Sheet1
2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-10-06
2025-04-21: Sprint 3; 2025-05-12: Sprint 3 SIT; 2025-05-19: Sprint 3 UAT; 2025-08-25: Sprint 6; 2025-09-15: Sprint 3 SIT; 2025-09-22: Sprint 3 UAT; 2025-10-06: Sprint 7 | Sprint 3 SIT | Sprint 3 UAT
|  |  | Sprint 4 |  |  | Sprint 4 SIT | Sprint 4 UAT
[6 empty] | Sprint 5 |  |  | Sprint 5 SIT | Sprint 5 UAT
[9 empty] | Sprint 6 |  |  | Sprint 6 SIT | Sprint 7 UAT
[12 empty] | Sprint 7 |  |  | Sprint 7 SIT | Sprint 7 UAT