## Sheet1
Phase | Hours | Lower Bound | Upper Bound
Analysis | 60 - 78 | 7200 | 9360
Build | 200 - 260 | 24000 | 31200
Project Management | 12 - 15.6 | 1440 | 1872
UAT | 40 - 52 | 4800 | 6240
Production | 5 - 6.5 | 600 | 780
Total | 317 - 412 | 38040 | 49452
| 60 | 78
| 200 | 260
| 12 | 15.6
| 40 | 52
| 5 | 6.5
| 317 | 412.1

## Actuals After Build
Estimate
Item | Lower | Upper
Analysis | 60 | 78
Build | 200 | 260
PM | 12 | 15
Total | 272 | 353
Actual Billable | 309.75
Actual Util | 113.9% | 87.75%
All Time - Inc Non-Billable | 405.75
All Time Util | 149.2% | 114.9%
Remaining Time
UAT | 40 | 52
Prod Support | 5 | 6.5
Total | 45 | 58.5