## Sheet1
2023-09-04 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-05
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Week 22 | Week 23
Backlog prioritization
| Sprint 1 |  |  | Sprint 1 UAT
|  |  |  | Sprint 2 |  |  | Sprint 2 UAT | [6 empty] | Teaser 1 |  |  |  | Teaser 2
[7 empty] | Sprint 3 |  |  | Sprint 3 UAT
[10 empty] | Sprint 4 |  |  | End-to-End UAT
[15 empty] | Open Box December Break |  |  |  | PROD go-live
[15 empty] | Grainger Super User Training ("Train the Trainer") |  |  |  | Hypercare
PROD Code freeze for Qube upgrade
Grainger End User Training
We are here