## BI Forecasting
|  |  |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10 | Sprint 11 | Sprint 12 | Sprint 13 | Sprint 14 | Sprint 15 | Sprint 16 | Sprint 17 | Sprint 18 | Sprint 19 | Sprint 20 | Sprint 21 | Sprint 22 | Sprint 23 | Sprint 24 | Sprint 25 | Sprint 26 | Sprint 27 | Sprint 28 | Sprint 29 | Sprint 30 | Sprint 31 | Sprint 32 | Sprint 33 | Sprint 34 | Sprint 35 | Sprint 36 | Sprint 37 | Sprint 38 | Sprint 39 | Sprint 40 | Sprint 41 | Sprint 42 | Sprint 43 | Sprint 44 | Sprint 45 | Sprint 46 | Sprint 47 | Sprint 48 | Sprint 49 | Sprint 50 | Sprint 51
Scheduling
Velocity
| Total Velocity Done |  |  | 61 | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Release 1 |  |  | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185
| Total Backlog Size |  |  | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754
| Optimistic Forecast |  |  | 0 | 60 | 110 | 160 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 | 1210 | 1260 | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 | 1510 | 1560 | 1610 | 1660 | 1710 | 1760 | 1810 | 1860 | 1910 | 1960 | 2010 | 2060 | 2110 | 2160 | 2210 | 2260 | 2310 | 2360 | 2410 | 2460 | 2510
| Likely Forecast |  |  | 0 | 60 | 105 | 150 | 195 | 240 | 285 | 330 | 375 | 420 | 465 | 510 | 555 | 600 | 645 | 690 | 735 | 780 | 825 | 870 | 915 | 960 | 1005 | 1050 | 1095 | 1140 | 1185 | 1230 | 1275 | 1320 | 1365 | 1410 | 1455 | 1500 | 1545 | 1590 | 1635 | 1680 | 1725 | 1770 | 1815 | 1860 | 1905 | 1950 | 1995 | 2040 | 2085 | 2130 | 2175 | 2220 | 2265
| Pessimistic Forecast |  |  | 0 | 60 | 95 | 130 | 165 | 200 | 235 | 270 | 305 | 340 | 375 | 410 | 445 | 480 | 515 | 550 | 585 | 620 | 655 | 690 | 725 | 760 | 795 | 830 | 865 | 900 | 935 | 970 | 1005 | 1040 | 1075 | 1110 | 1145 | 1180 | 1215 | 1250 | 1285 | 1320 | 1355 | 1390 | 1425 | 1460 | 1495 | 1530 | 1565 | 1600 | 1635 | 1670 | 1705 | 1740 | 1775
Costing
| Team Sprint Cost (Actual) |  |  |  | 140000
| Cumulative Team Cost (Actual) |  |  | 0 | 140000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Cumulative Team Cost (Forecast) |  |  | 0 | 140000 | 288000 | 436000 | 584000 | 732000 | 880000 | 1028000 | 1176000 | 1324000 | 1472000 | 1620000 | 1768000 | 1916000 | 2064000 | 2212000 | 2360000 | 2508000 | 2656000 | 2804000 | 2952000 | 3100000 | 3248000 | 3396000 | 3544000 | 3692000 | 3840000 | 3988000 | 4136000 | 4284000 | 4432000 | 4580000 | 4728000 | 4876000 | 5024000 | 5172000 | 5320000 | 5468000 | 5616000 | 5764000 | 5912000 | 6060000 | 6208000 | 6356000 | 6504000 | 6652000 | 6800000 | 6948000 | 7096000 | 7244000 | 7392000
Team Metrics
Optimistic Velocity ( Best Velocity in last 3 sprints) | 50
Likely Velocity (Avg Velocity over last 3 sprints) | 45
Pessimistic Velocity (Worst Velocity in last 3 sprints) | 35
Team Costing | Hourly Rate | Allocation | Cost Per Sprint
PM/BI Consultant | 1850 | 100% | 148000
Total |  |  | 148000

## Sheet2
5
3
2
5
2
1
5
2
2
1
2
1
3
5
2
1
3
5
5