## Sheet1
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6
2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-24
Analysis
Build
UAT
PROD deployment
|  |  |  | Hypercare | Hypercare
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10
2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2025-01-20
Analysis
Build
UAT
December Break
PROD Deployment
[8 empty] | Hypercare | Hypercare