## SOW
Hour Rate | 120 | Phase | Min | Max | Hours | Lower Bound | Upper Bound |  | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5
|  | Analysis | 10 | 10 | 10 | 1200 | 1200 |  | Analysis & Build
|  | Build | 90 | 120 | 90 - 120 | 10800 | 14400 |  |  |  | UAT
|  | Project Management | 2 | 4 | 2 - 4 | 240 | 480 |  |  |  |  | Production Support
|  | User Acceptance Testing | 10 | 20 | 10 - 20 | 1200 | 2400
|  | Production | 3 | 6 | 3 - 6 | 360 | 720
|  | Total | 115 | 160 | 115 - 160 | 13800 | 19200
[9 empty] | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-08-04
[9 empty] | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5
Analysis & Build
UAT
Production Support
[8 empty] | Leave | Sachin
Sam