## v1
Phase | Hours | Lower Bound | Upper Bound | £/hour | # Sprints | Lower Bound | Upper Bound | £/sprint
Analysis | 40 - 60 | 6000 | 9000 | 150 | 1 -2 | 23400 | 46800 | 23400 | 2 x FTE @ GBP780/day
Build
Project Management
UAT
Production
Total | #VALUE! | 6000 | 9000
| 40 | 60 |  |  | 1 | 2
| #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 11700 |  |  | 240
2340
780
7800
1560
780

## v1
Project Phases | Duration | Lower Bound | Upper Bound
Sprint 0 | 2-3 weeks | 6000 | 9000
Sprint 1 - 2 | 3-6 weeks | 23400 | 46800
UAT | 2 weeks | 3600 | 3600
Production Deployment & Post Go-Live Support | 2 weeks | 3600 | 3600
User guide creation | Done in parallel with sprints | 3150 | 3150
Total | 9 -13 weeks | 39750 | 66150

## 2024-10-29
Project Phases | Duration | Estimate | Upper Bound
Sprint 0 | 2-3 weeks | 6000 | 9000
2 sprints | 6 weeks | 46800 | 46800
UAT | 2 weeks | 3600 | 3600
Production Deployment & Post Go-Live Support | 2 weeks | 3600 | 3600
User guide creation | Done in parallel with sprints | 3150 | 3150
Total | 12 -13 weeks | 63150 | 66150